## Sheet1
|  | Planned |  |  | Actual |  |  | Week 1 | [7 empty] | Week 2 | [7 empty] | Week 3 | [7 empty] | Week 4 | [7 empty] | Week 5 | [7 empty] | Week 6 | [7 empty] | Week 7 | [7 empty] | Week 8
| Task Name | Duration | Start | Finish | Duration | Start | Finish |  | Sun 14/01 | Mon 15/01 | Tue 16/01 | Wed 17/01 | Thu 18/01 | Fri 19/01 | Sat 20/01 |  | Sun 21/01 | Mon 22/01 | Tue 23/01 | Wed 24/01 | Thu 25/01 | Fri 26/01 | Sat 27/01 |  | Sun 28/01 | Mon 29/01 | Tue 30/01 | Wed 31/01 | Thu 01/02 | Fri 02/02 | Sat 03/02 |  | Sun 04/02 | Mon 05/02 | Tue 06/02 | Wed 07/02 | Thu 08/02 | Fri 09/02 | Sat 10/02 |  | Sun 11/02 | Mon 12/02 | Tue 13/02 | Wed 14/02 | Thu 15/02 | Fri 16/02 | Sat 17/02 |  | Sun 18/02 | Mon 19/02 | Tue 20/02 | Wed 21/02 | Thu 22/02 | Fri 23/02 | Sat 24/02 |  | Sun 25/02 | Mon 26/02 | Tue 27/02 | Wed 28/02 | Thu 01/03 | Fri 02/03 | Sat 03/03 |  | Sun 04/03 | Mon 05/03 | Tue 06/03 | Wed 07/03 | Thu 08/03 | Fri 09/03 | Sat 10/03
0 | Project Proposal
1 | Inception Phase 1
1.1 | Defining project scope | 10 Days | Mon 15/01 | Wed 23/01
1.2 | Market Research | 10 Days | Mon 15/01 | Wed 23/01
1.3 | Target User